Приложение 1

к приказу МБОУ-школы № 51 города Орла

от 26.04.2023 г. № 106-Д

**План-график («дорожная карта»)**

**реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества**

**педагогических работников МБОУ-школы № 51 города Орла в 2023 – 2024 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат/**  показатель для контроля |
| **1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение** | | | | |
| 1 | Продолжить изучение федеральных, региональных и муниципальных нормативных актов информационных материалов по применению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в МБОУ-школе № 51 города Орла | Постоянно | Ларина Н.А., директор школы,  Коряковцева Е.И., заместитель директора по УВР, Бельская Л.А., заместитель директора по УВР, Захаркина О.В.., заместитель директора по ВР | Изучены нормативные акты и информационные материалы по применению системы (целевой модели) наставничества |
| 2 | Информирование педагогического коллектива школы о реализации плана-графика мероприятий («дорожная карта») по системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – школа № 51 города Орла (далее - система (целевая модель) наставничества, Школа) | Апрель 2023 года | Ларина Н.А., директор школы | Подготовлен приказ «О системе (целевой модели) наставничества педагогических работников  в МБОУ-школе № 51 города Орла в 2023 году», педагогические работники Школы ознакомлены с данным приказом |
| 3 | Определение куратора реализации программ наставничества педагогических работников Школы, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение педагогических работников Школы по реализации системы (целевой модели) наставничества. | До 1 мая 2023 года | Ларина Н.А., директор школы | Назначен куратор реализации программ наставничества педагогических работников Школы |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников Школы | до 1 мая 2023 года | Ларина Н.А., директор школы, Коряковцева Е.И., заместитель директора по УВР | Разработан и утвержден  план-график реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников |
| 5 | Размещение на официальном сайте Школы информационного ресурса для сопровождения мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества | До 3 мая 2023 года | Коряковцева Е.И., заместитель директора по УВР | Размещен и пополняется информационный ресурс на официальном сайте Школы |
| 6 | Внедрение системы (целевой модели) наставничества на уровне Школы | В течение года | Ларина Н.А., директор школы,  Коряковцева Е.И., заместитель директора по УВР, Бельская Л.А., заместитель директора по УВР, Захаркина О.В., заместитель директора по ВР | Разработаны, утверждены нормативные локальные акты Школы |
| 7 | Размещение на официальном сайте Школы информационного ресурса (контента) для сопровождения мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества | До 03 мая 2023 года, далее по необходимости | Размещение и дополнение информационного ресурса (контента) на официальном сайте Школы |
| 8 | Мониторинг внедрения  (применения) системы (целевой модели) наставничества | Ежеквартально в течение 2022 года, далее по необходимости | Формирование электронного банка наставников, лучших практик наставничества, персонализированных программ наставничества |
| 9 | Участие в мониторинге реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников Школы | 2 раза в год | Ларина Н.А., директор школы,  Коряковцева Е.И., заместитель директора по УВР, Бельская Л.А., заместитель директора по УВР, Захаркина О.В., заместитель директора по ВР | Использование обобщенных материалов мониторинга для анализа работы по реализации системы наставничества педагогических работников |
| 10 | Формирование и ведение школьной информационной базы наставников, предоставление сведений для Единой информационной базы наставников на муниципальном и региональном уровнях. | До 1 мая 2023 г, 1 октября 2023 , на 1 октября 2024 г | Ларина Н.А., директор школы,  Коряковцева Е.И., заместитель директора по УВР | Сформирована школьная информационная база наставников |
| 11 | Участие в курсах повышения квалификации по проблематике наставничества | Согласно плану-графику курсовых мероприятий | Ларина Н.А., директор школы,  Коряковцева Е.И., заместитель директора по УВР, Бельская Л.А., заместитель директора по УВР, Захаркина О.В., заместитель директора по ВР | Приобретение педагогическими работниками значимых компетенций |